## Sheet1
구분 | 작업 | 시작일 | 기간 | 종료일
준비 단계 | 계획 수립 | 2015-03-31 | 21 | 2015-04-20
| 목표 설정 및 학습 | 2015-04-14 | 50 | 2015-06-02
| 설계 | 2015-05-20 | 25 | 2015-06-13
개발 단계 | 개발 및 모듈 테스팅 | 2015-06-13 | 135 | 2015-10-25
| 통합 테스팅 | 2015-08-01 | 86 | 2015-10-25
| 요구 수렴 및 추가 개발 | 2015-08-15 | 72 | 2015-10-25
| 전시 준비 | 2015-10-25 | 15 | 2015-11-08
Formulas:
종료일 = [시작일]+[기간]-1